## UT 2025
ID | Driftsomr | Bandel | PlFrom | PlTo | UNE | SDMS UNE ID | KmFrom | KmTo | Lenght | VSL | Test class | Test interval (years) | Vår/Höst | Last Previous test | Next test date. +/- 2 months based on interval | Test 2024 | T2 2024 | Test 2025 | Planned 2025 | Tested | Interval, First date | Interval, Last date | Days until out of date | Comment | Comment 2025
1 | LDN | 1 | Pea | Bjf | A | LDN - 1 - A | 1417.874 | 1542.573 | 124.699 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-09 | 2025-05-09 | 2024-05-09 |  | X | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-03-10 | 2025-07-08 | -32
2 | LDN | 1 | Pea | Bjf | A | LDN - 1 - A | 1417.874 | 1542.573 | 124.699 |  | 4 | 1 | H | 2024-08-22 | 2025-08-22 | 2024-08-22 |  | X | x |  | 2025-06-23 | 2025-10-21 | -137
3 | LDN | 2 | Pea | Pea | A | LDN - 2 - A | 1414.54 | 1417.874 | 3.334 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-05-05 |  | X | 2025-05-20 |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28
4 | LDN | 2 | Pea | Pea | A | LDN - 2 - A | 1414.54 | 1417.874 | 3.334 |  | 4 | 1 | H | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-20 |  | X | x |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 | -135
5 | LDN | 2 | Pea | Pea | A1 | LDN - 2 - A1 | 0 | 1.339 | 1.339 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-05-05 |  | X | 2025-05-20 |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28
6 | LDN | 2 | Pea | Pea | A1 | LDN - 2 - A1 | 0 | 1.339 | 1.339 |  | 4 | 1 | H | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-20 |  | X | 2025-08-29 |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 | -135
7 | LDN | 2 | Kmb | Pea | A2 | LDN - 2 - A2 | 1414.369 | 1417.647 | 3.278 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-05-05 |  | X | 2025-05-20 |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28
8 | LDN | 2 | Kmb | Pea | A2 | LDN - 2 - A2 | 1414.369 | 1417.647 | 3.278 |  | 4 | 1 | H | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-20 |  | X | 2025-08-29 |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 | -135
9 | LDN | 3 | Gvc | Pea | A | LDN - 3 - A | 1315.399 | 1414.54 | 99.141 | x | 3 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-05-05 |  | X | 2025-05-20 |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28 | Testas varje år
10 | LDN | 3 | Gvc | Pea | A | LDN - 3 - A | 1322.864 | 1323.603 | 0.739 | x | 3 | 1 | H | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-20 |  | X | 2025-08-29 |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 | -135 | Testas varje år
11 | LDN | 3 | Gvc | Pea | A | LDN - 3 - A | 1335.762 | 1336.708 | 0.946 | x | 3 | 1 | H | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 2024-08-20 |  | X | 2025-08-29 |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 | -135 | Testas varje år
12 | LDN | 3 | Rsi | Rsi | A1 (Rsi) | LDN - 3 - A1 (Rsi) | 1404.588 | 1405.761 | 1.173 |  | 3 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-05-05 |  | X | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28
13 | LDN | 3 | Rsi | Rsi | A2 (Rsi) | LDN - 3 - A2 (Rsi) | 0 | 1.535 | 1.535 |  | 3 | 1 | V | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 2024-08-23 |  | X | 2025-05-24 |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | -28
90 | LDM | 218 | Hdn | Kls | E (Hdn-Kls) | LDM - 218 - E (Hdn-Kls) | 285.031 | 299.612 | 14.581 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-05 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48
91 | LDM | 218 | Ob | Mog | E (Ob-Mog) | LDM - 218 - E (Ob-Mog) | 256.151 | 262.861 | 6.71 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-05 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48
92 | LDM | 218 | Ob | Ob | E1 (Ob) | LDM - 218 - E1 (Ob) | 37.275 | 38.491 | 1.216 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-21 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48
93 | LDM | 218 | Ob | Ob | E1 (Ob)(2a-1) | LDM - 218 - E1 (Ob)(2a-1) | 257.167 | 257.212 | 0.045 |  | 3 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-21 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48 | Testas varje år
94 | LDM | 218 | Ob | Ob | E1 (Ob)(2b-2a) | LDM - 218 - E1 (Ob)(2b-2a) | 38.491 | 38.615 | 0.124 |  | 3 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-21 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48 | Testas varje år
95 | LDM | 218 | Kls | Bn | N (Kls-Bn) | LDM - 218 - N (Kls-Bn) | 299.612 | 316.25 | 16.638 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-05 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48
96 | LDM | 218 | Mog | Hdn | N (Mog-Hdn) | LDM - 218 - N (Mog-Hdn) | 262.861 | 285.031 | 22.17 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-25 |  | X | 2025-06-05 |  | 2025-03-26 | 2025-07-24 | -48
97 | LDM | 218 | Kls | Bn | U (Kls-Bn) | LDM - 218 - U (Kls-Bn) | 299.612 | 316.25 | 16.638 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-23 | 2025-05-23 | 2024-05-23 |  | X | 2025-06-18 |  | 2025-03-24 | 2025-07-22 | -46
98 | LDM | 218 | Mog | Hdn | U (Mog-Hdn) | LDM - 218 - U (Mog-Hdn) | 262.861 | 284.881 | 22.02 |  | 4 | 1 | V | 2024-05-23 | 2025-05-23 | 2024-05-23 |  | X | 2025-06-18 |  | 2025-03-24 | 2025-07-22 | -46
99 | LDM | 221 | Ös | Str | E | LDM - 221 - E | 587.285 | 751.825 | 164.54 |  | 3 | 2 | V | 2023-05-22 | 2025-05-21 |  |  | X | 2025-06-19 |  | 2025-03-22 | 2025-07-20 | -44
100 | LDM | 222 | Ös | Ös | E | LDM - 222 - E | 584.469 | 587.285 | 2.816 | x | 3 | 1 | V | 2024-05-19 | 2025-05-19 | 2024-05-19 | 2024-08-30 | X | 2025-06-19 |  | 2025-03-20 | 2025-07-18 | -42
101 | LDM | 222 | Ös | Ös | E | LDM - 222 - E | 584.469 | 586 | 1.531 | x | 3 | 1 | H | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2024-05-19 | 2024-08-30 | X | x |  | 2025-07-01 | 2025-10-29 | -145
102 | LDM | 223 | Bä | Ös | E | LDM - 223 - E | 516.074 | 584.469 | 68.395 | x | 4 | 1 | V | 2024-05-19 | 2025-05-19 | 2024-05-19 | 2024-08-30 | X | 2025-06-20 |  | 2025-03-20 | 2025-07-18 | -42
103 | LDM | 223 | Bä | Ös | E | LDM - 223 - E | 516.074 | 584.469 | 68.395 | x | 4 | 1 | H | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2024-05-19 | 2024-08-30 | X | x |  | 2025-07-01 | 2025-10-29 | -145
237 | LDÖ | 401 | Sst | Äs | N2S | LDÖ - 401 - N2S | 2.294 | 11.7 | 9.406 |  | 4 | 1 | V | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 2024-03-15 | 2024-09-28 | X | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-01-14 | 2025-05-14 | 23 | Pendelspår 2 test/år
238 | LDÖ | 401 | Sst | Äs | N2S | LDÖ - 401 - N2S | 2.294 | 11.7 | 9.406 |  | 4 | 1 | H | 2024-09-28 | 2025-09-28 | 2024-03-15 | 2024-09-28 | X | 2025-04-12 |  | 2025-07-30 | 2025-11-27 | -174 | Pendelspår 2 test/år
239 | LDÖ | 401 | Cst | Tmö | N3 (Cst-Tmö) | LDÖ - 401 - N3 (Cst-Tmö) | 0 | 4.103 | 4.103 |  | 4 | 1 | V | 2024-03-08 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 2024-09-27 | X | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-01-07 | 2025-05-07 | 30 | Pendelspår 2 test/år
240 | LDÖ | 401 | Cst | Tmö | N3 (Cst-Tmö) | LDÖ - 401 - N3 (Cst-Tmö) | 0 | 4.103 | 4.103 |  | 4 | 1 | H | 2024-09-27 | 2025-09-27 | 2024-03-08 | 2024-09-27 | X | x |  | 2025-07-29 | 2025-11-26 | -173 | Pendelspår 2 test/år
241 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | N3S | LDÖ - 401 - N3S | 7.063 | 8.549 | 1.486 |  | 4 | 1 | V | 2024-04-13 | 2025-04-13 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025-02-12 | 2025-06-12 | -6 | Pendelspår 2 test/år
242 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | N3S | LDÖ - 401 - N3S | 7.063 | 8.549 | 1.486 |  | 4 | 1 | H | 2024-10-12 | 2025-10-12 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | x |  | 2025-08-13 | 2025-12-11 | -188 | Pendelspår 2 test/år
243 | LDÖ | 401 | Tmö | Tmö | N4 | LDÖ - 401 - N4 | 3.286 | 4.103 | 0.817 |  | 4 | 1 | V | 2024-06-22 | 2025-06-22 | 2024-06-22 | 2025-09-27 | X | 2025-07-08 |  | 2025-04-23 | 2025-08-21 | -76 | Pendelspår 2 test/år
244 | LDÖ | 401 | Tmö | Tmö | N4 | LDÖ - 401 - N4 | 3.286 | 4.103 | 0.817 |  | 4 | 1 | H | 2024-09-27 | 2025-09-27 | 2024-06-22 | 2024-09-27 | X | x |  | 2025-07-29 | 2025-11-26 | -173 | Pendelspår 2 test/år
245 | LDÖ | 401 | Tmö | Tmö | N5 | LDÖ - 401 - N5 | 3.284 | 4.047 | 0.763 |  | 4 | 1 | V | 2024-03-16 | 2025-03-16 | 2024-03-16 | 2024-09-27 | X | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 22 | Pendelspår 2 test/år
246 | LDÖ | 401 | Tmö | Tmö | N5 | LDÖ - 401 - N5 | 3.284 | 4.047 | 0.763 |  | 4 | 1 | H | 2024-09-27 | 2025-09-27 | 2024-03-16 | 2024-09-27 | X | 2025-04-05 |  | 2025-07-29 | 2025-11-26 | -173 | Pendelspår 2 test/år
247 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | NS (Äs)(97b-konn8) | LDÖ - 401 - NS (Äs)(97b-konn8) | 8.549 | 8.845 | 0.296 |  | 4 | 1 | V | 2024-04-13 | 2025-04-13 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-02-12 | 2025-06-12 | -6 | Pendelspår 2 test/år
248 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | NS (Äs)(97b-konn8) | LDÖ - 401 - NS (Äs)(97b-konn8) | 8.549 | 8.845 | 0.296 |  | 4 | 1 | H | 2024-10-12 | 2025-10-12 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | 2025-04-12 |  | 2025-08-13 | 2025-12-11 | -188 | Pendelspår 2 test/år
249 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | NS (Äs)(konn8-gr02) | LDÖ - 401 - NS (Äs)(konn8-gr02) | 54.957 | 55 | 0.043 |  | 4 | 1 | V | 2024-04-13 | 2025-04-13 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-02-12 | 2025-06-12 | -6 | Pendelspår 2 test/år
250 | LDÖ | 401 | Äs | Äs | NS (Äs)(konn8-gr02) | LDÖ - 401 - NS (Äs)(konn8-gr02) | 54.957 | 55 | 0.043 |  | 4 | 1 | H | 2024-10-12 | 2025-10-12 | 2024-04-13 | 2024-10-12 | X | 2025-04-12 |  | 2025-08-13 | 2025-12-11 | -188 | Pendelspår 2 test/år
613 | LDS | 831 | N | Hf | E | LDS - 831 - E | 2.856 | 20.01 | 17.154 | x | 3 | 1 | H | 2024-10-06 | 2025-10-06 | 2024-10-06 |  | X | 2025-04-26 |  | 2025-08-07 | 2025-12-05 | -182 | Testas varje år
614 | LDS | 832 | Hf | Bg | E | LDS - 832 - E | 82.562 | 120.705 | 38.143 |  | 3 | 1 | V | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 |  | X | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 7 | Testas varje år
615 | LDS | 832 | Bg | Bg | E1 (Bg)(23b-24b) | LDS - 832 - E1 (Bg)(23b-24b) | 120.162 | 120.389 | 0.227 |  | 3 | 1 | V | 2024-03-29 | 2025-03-29 | 2024-03-29 |  | X | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2025-01-28 | 2025-05-28 | 9 | Test varje år
616 | LDS | 832 | Bg | Bg | E1 (Bg)(gr03-23b) | LDS - 832 - E1 (Bg)(gr03-23b) | 76.395 | 76.678 | 0.283 |  | 2 | 1 | V | 2024-03-29 | 2025-03-29 | 2024-03-29 |  | X | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2025-01-28 | 2025-05-28 | 9 | Test varje år
617 | LDS | 832 | Hf | Hf | E1 (Hf) | LDS - 832 - E1 (Hf) | 121.734 | 122.844 | 1.11 |  | 2 | 1 | V | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 2024-04-02 |  | X | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 5 | Test varje år
618 | LDS | 833 | Bg | Oh | E | LDS - 833 - E | 120.705 | 148.464 | 27.759 |  | 3 | 1 | V | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 2024-03-30 |  | X | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-01-29 | 2025-05-29 | 8 | Testas varje år
619 | LDÖ | 841 | Bsä | Hf | E | LDÖ - 841 - E | 20.852 | 121.734 | 100.882 |  | 3 | 1 | V | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 2024-04-02 |  | X | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 5 | Testas varje år
662 | LDS | 904 | Hb | Hb | N (Hb) | LDS - 904 - N (Hb) | 244.531 | 244.761 | 0.23 | x | 3 | 1 | H | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 2024-03-21 |  | X | 2025-04-18 |  | 2025-08-27 | 2025-12-25 | -202
663 | LDS | 904 | Hb | Hbgb | N (Hb-Hbgb) | LDS - 904 - N (Hb-Hbgb) | 0.91 | 3.794 | 2.884 |  | 3 | 1 | V | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 2024-03-21 |  | X | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-01-20 | 2025-05-20 | 17
664 | LDS | 904 | Hb | Hb | U (Hb) | LDS - 904 - U (Hb) | 244.381 | 244.809 | 0.428 | x | 3 | 1 | V | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 2024-03-21 |  | X | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-01-20 | 2025-05-20 | 17
665 | LDS | 904 | Hb | Hb | U (Hb) | LDS - 904 - U (Hb) | 244.452 | 244.809 | 0.357 | x | 3 | 1 | H | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 2024-03-21 |  | X | 2025-04-18 |  | 2025-08-27 | 2025-12-25 | -202 |  | Missat 20 mars, recovery juni
666 | LDS | 904 | Hb | Hbgb | U (Hb-Hbgb) | LDS - 904 - U (Hb-Hbgb) | 0.91 | 3.794 | 2.884 |  | 3 | 1 | V | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 2024-03-21 |  | X | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-01-20 | 2025-05-20 | 17
667 | LDS | 909 | Hm | Hm | E (Hm)(553-gr03) | LDS - 909 - E (Hm)(553-gr03) | 0.573 | 0.907 | 0.334 |  | 3 | 2 | H | 2023-11-23 | 2025-11-22 |  |  | X | X |  | 2025-09-23 | 2026-01-21 | -229 |  | Test höst
668 | LDS | 909 | Hm | Hm | E (Hm)(gr07-456)) | LDS - 909 - E (Hm)(gr07-456)) | 70.99 | 71.485 | 0.495 |  | 3 | 2 | H | 2023-11-14 | 2025-11-13 |  |  | X | X |  | 2025-09-14 | 2026-01-12 | -220
Formulas:
Days until out of date = TODAY()-[Interval, Last date]
Last Previous test = [Test 2024]
Last Previous test = [T2 2024]
Note on O1: Mattias Gustafsson: First test of the year for lines with multiple tests